UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

PERIODE SEMESTER GENAP

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Siklus PPEPP — Tahap Peningkatan (P)

Berbasis Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 39 Tahun 2025

TULUNGAGUNG
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) periode GENAP Tahun Akademik 2024/2025 yang diselenggarakan pada 15 September 2025. RTL merupakan bentuk pelaksanaan tahap Peningkatan (P) dalam siklus PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Tulungagung.

RTL berisi rencana aksi perbaikan dan peningkatan atas temuan dan Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) yang teridentifikasi dari hasil Audit Mutu Internal (AMI) periode genap TA 2024/2025. Setiap tindak lanjut dilengkapi dengan penanggung jawab (PIC), target waktu, dan indikator capaian.

1.2 Tujuan RTL

Menyediakan rencana aksi konkret untuk penyelesaian temuan dan PTK hasil AMI periode genap.

Menetapkan penanggung jawab dan target waktu pelaksanaan tindak lanjut.

Menjadi dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh PPM.

Mewujudkan peningkatan mutu berkelanjutan sesuai amanat Permen 39/2025.

1.3 Ruang Lingkup RTL

Ruang lingkup RTL meliputi seluruh temuan dan PTK dari 28 standar yang diaudit pada periode genap TA 2024/2025. RTL disusun per kategori standar (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan Tambahan) dengan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap mutu.

BAB II
RINCIAN RENCANA TINDAK LANJUT

2.1 Tabel Rencana Tindak Lanjut

Berikut rincian Rencana Tindak Lanjut atas temuan dan PTK hasil AMI periode genap TA 2024/2025:

| No | Standar | Skor | Status | Prioritas | Tindak Lanjut | PIC | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKL | 87 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Kompetensi Lulusan | UPPS / GKM | 2 bulan |
| 2 | SPN | 85 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 5 temuan pada standar Standar Penilaian | GKM | 2 bulan |
| 3 | SPP | 84 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 5 temuan pada standar Standar Pengelolaan | UPPS | 2 bulan |
| 4 | SIS | 83 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 5 temuan pada standar Standar Isi | UPPS / GKM | 2 bulan |
| 5 | SDT | 89 | MS | SEDANG | Penyelesaian 4 PTK pada standar Standar Dosen & Tenaga Kependidikan | BAKU | 2 bulan |
| 6 | SSP | 95 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Sarana & Prasarana | BAU | 2 bulan |
| 7 | SPM | 95 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Pembiayaan | BAKU / SPI | 2 bulan |
| 8 | PEN-LRN | 94 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Luaran Penelitian | LPPM | 2 bulan |
| 9 | PEN-PRS | 95 | MS | RENDAH | Pertahankan capaian standar Standar Proses Penelitian (skor 95) | LPPM | Berkelanjutan |
| 10 | PEN-MSK | 91 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Masukan Penelitian | LPPM / BAKU | 2 bulan |
| 11 | PEN-HSL | 92 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Hasil Penelitian | LPPM | 2 bulan |
| 12 | PEN-PUB | 94 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Publikasi Ilmiah Penelitian | LPPM | 2 bulan |
| 13 | PEN-PTN | 93 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Paten & HKI Penelitian | LPPM | 2 bulan |
| 14 | PEN-DSM | 90 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Diseminasi Penelitian | LPPM | 2 bulan |
| 15 | PEN-KLB | 89 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Kolaborasi Penelitian | LPPM | 2 bulan |
| 16 | PKM-LRN | 95 | MS | RENDAH | Pertahankan capaian standar Standar Luaran PkM (skor 95) | LPPM | Berkelanjutan |
| 17 | PKM-PRS | 96 | MS | RENDAH | Pertahankan capaian standar Standar Proses PkM (skor 96) | LPPM | Berkelanjutan |
| 18 | PKM-MSK | 92 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Masukan PkM | LPPM / BAKU | 2 bulan |
| 19 | PKM-HSL | 94 | MS | RENDAH | Pertahankan capaian standar Standar Hasil PkM (skor 94) | LPPM | Berkelanjutan |
| 20 | PKM-PUB | 93 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Publikasi PkM | LPPM | 2 bulan |
| 21 | PKM-PRD | 92 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Produk & Jasa PkM | LPPM | 2 bulan |
| 22 | PKM-DSM | 91 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Diseminasi PkM | LPPM | 2 bulan |
| 23 | PKM-KLB | 89 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Kolaborasi PkM | LPPM | 2 bulan |
| 24 | SDM | 89 | MS | SEDANG | Penyelesaian 4 PTK pada standar Standar Sumber Daya Manusia | BAKU | 2 bulan |
| 25 | KSP | 95 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Keuangan, Sarana, Prasarana | BAKU / BAU / SPI | 2 bulan |
| 26 | KJS | 80 | BS | TINGGI | Perbaikan capaian standar Standar Kerjasama agar mencapai skor ≥ 75 | BAU | 3 bulan |
| 27 | MBKM | 96 | MS | RENDAH | Pertahankan capaian standar Standar MBKM (skor 96) | UPPS | Berkelanjutan |
| 28 | LCT | 88 | MS | SEDANG | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Luaran & Capaian Tridharma | PPM | 2 bulan |

BAB III
DETAIL TINDAK LANJUT PER STANDAR

3.1 Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 87/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Kompetensi Lulusan |
| Penanggung Jawab (PIC) | UPPS / GKM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Lulusan terserap DUDI 86,50%, IPK rata-rata 3,48, masa studi 3,8 thn, masa tunggu 3,2 bln. Lulusan wirausahawan 18,20%. Semua indikator Tercapai.

3.2 Standar Penilaian (SPN)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 85/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 5 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 5 temuan pada standar Standar Penilaian |
| Penanggung Jawab (PIC) | GKM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Penilaian di SIAKAD tervalidasi. Feedback dosen terdokumentasi. Rubrik penilaian berbasis OBE mulai diterapkan. Beberapa prodi belum konsisten rubrik.

3.3 Standar Pengelolaan (SPP)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 84/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 5 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 5 temuan pada standar Standar Pengelolaan |
| Penanggung Jawab (PIC) | UPPS |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Rasio mahasiswa per dosen pembimbing 16:1 (target ≤20:1). Dashboard SPMI mulai berfungsi. Mekanisme PPEPP terintegrasi.

3.4 Standar Isi (SIS)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 83/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 5 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 5 temuan pada standar Standar Isi |
| Penanggung Jawab (PIC) | UPPS / GKM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Ketersediaan dokumen kurikulum 100%. Frekuensi tinjauan kurikulum 2x/tahun. Rasio dosen pembimbing TA 8:1 (dari 12:1). OBE mulai diterapkan.

3.5 Standar Dosen & Tenaga Kependidikan (SDT)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 89/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 6 temuan / 4 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Penyelesaian 4 PTK pada standar Standar Dosen & Tenaga Kependidikan |
| Penanggung Jawab (PIC) | BAKU |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | 0 PTK outstanding pada laporan RTL berikutnya |

Catatan AMI: Total SDM 93 orang. Sertifikasi pendidik 94,60% (target 100%, BELUM TERCAPAI). Dosen Lektor+ 78,40%. Tendik kualifikasi S2 96,40% (BELUM TERCAPAI). Realisasi anggaran SDM 88,70%. 16/18 indikator Terca...

3.6 Standar Sarana & Prasarana (SSP)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 95/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Sarana & Prasarana |
| Penanggung Jawab (PIC) | BAU |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Sarana baik 95,20% (dari 83% di 2023). Prasarana baik 95,80% (dari 84%). Peningkatan signifikan. Beberapa scanner, stand LCD, diesel perlu perbaikan.

3.7 Standar Pembiayaan (SPM)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 95/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Pembiayaan |
| Penanggung Jawab (PIC) | BAKU / SPI |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Realisasi pendapatan 95,20% dari target RENOP. Belanja operasional 94,80%. Belanja kemahasiswaan 95,60%. Belanja penelitian 96,10%. Total pendapatan target Rp28.400 juta. Semua indikator Tercapai.

3.8 Standar Luaran Penelitian (PEN-LRN)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 94/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Luaran Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Publikasi ilmiah 95,60% (10 dokumen/prodi). HKI 93,40% (meningkat/tahun). Sitasi 90,80%. Adopsi industri 88,50%. Semua Tercapai.

3.9 Standar Proses Penelitian (PEN-PRS)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 95/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 2 temuan / 1 PTK |
| Prioritas | RENDAH |
| Rencana Tindak Lanjut | Pertahankan capaian standar Standar Proses Penelitian (skor 95) |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | Berkelanjutan |
| Indikator Capaian | Skor AMI periode berikutnya ≥ 95 |

Catatan AMI: Panduan penelitian tersedia 100%. Sosialisasi terlaksana 100%. Laporan akhir 96,80%. Integrasi ke RPS 93,50%. Kesesuaian roadmap 97,20%.

3.10 Standar Masukan Penelitian (PEN-MSK)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 91/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 4 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Masukan Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM / BAKU |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Pendanaan penelitian dari RENOP. Fasilitas dan infrastruktur penelitian memadai. SDM peneliti tersertifikasi. Sistem informasi terintegrasi.

3.11 Standar Hasil Penelitian (PEN-HSL)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 92/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Hasil Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Adopsi industri 88,50%. Sitasi 90,80%. Integrasi RPS 93,50%. Hasil penelitian diadopsi untuk pembelajaran dan masyarakat.

3.12 Standar Publikasi Ilmiah Penelitian (PEN-PUB)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 94/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Publikasi Ilmiah Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Publikasi 95,60% (10 dokumen/prodi/tahun). Sitasi 90,80%. Buku ilmiah meningkat. Semua indikator Tercapai.

3.13 Standar Paten & HKI Penelitian (PEN-PTN)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 93/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Paten & HKI Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: HKI (Paten, Hak Cipta, Desain) 93,40% (meningkat/tahun). Adopsi industri 88,50%. Semua Tercapai.

3.14 Standar Diseminasi Penelitian (PEN-DSM)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 90/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 4 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Diseminasi Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Sosialisasi dan pelatihan terkait penelitian terlaksana 100%. Diseminasi melalui seminar dan forum ilmiah. Perlu peningkatan forum internasional.

3.15 Standar Kolaborasi Penelitian (PEN-KLB)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 89/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 4 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Kolaborasi Penelitian |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Proporsi skema penelitian 96,80%. Kerjasama dengan mitra industri perlu peningkatan. Kolaborasi antar-prodi mulai berkembang.

3.16 Standar Luaran PkM (PKM-LRN)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 95/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 2 temuan / 1 PTK |
| Prioritas | RENDAH |
| Rencana Tindak Lanjut | Pertahankan capaian standar Standar Luaran PkM (skor 95) |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | Berkelanjutan |
| Indikator Capaian | Skor AMI periode berikutnya ≥ 95 |

Catatan AMI: Publikasi PkM 94,50%. HKI/TTG 93,80%. Adopsi masyarakat 91,20%. Penyelesaian masalah mitra 96,80%. Semua Tercapai.

3.17 Standar Proses PkM (PKM-PRS)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 96/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 2 temuan / 1 PTK |
| Prioritas | RENDAH |
| Rencana Tindak Lanjut | Pertahankan capaian standar Standar Proses PkM (skor 96) |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | Berkelanjutan |
| Indikator Capaian | Skor AMI periode berikutnya ≥ 96 |

Catatan AMI: Panduan PkM tersedia 100%. Sosialisasi 100%. Laporan akhir 96,20%. Integrasi ke RPS 92,80%. Kesesuaian roadmap 95,40%.

3.18 Standar Masukan PkM (PKM-MSK)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 92/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Masukan PkM |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM / BAKU |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Pendanaan PkM dari RENOP. SDM pengabdi tersertifikasi. Fasilitas penunjang PkM memadai. Sistem informasi PkM mulai berfungsi.

3.19 Standar Hasil PkM (PKM-HSL)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 94/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 2 temuan / 1 PTK |
| Prioritas | RENDAH |
| Rencana Tindak Lanjut | Pertahankan capaian standar Standar Hasil PkM (skor 94) |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | Berkelanjutan |
| Indikator Capaian | Skor AMI periode berikutnya ≥ 94 |

Catatan AMI: Adopsi hasil PkM oleh masyarakat 91,20%. Penyelesaian masalah mitra 96,80%. TTG meningkat dari 20% (2023). Semua Tercapai.

3.20 Standar Publikasi PkM (PKM-PUB)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 93/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Publikasi PkM |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Publikasi ilmiah dari PkM 94,50% (meningkat/tahun). Diseminasi melalui forum dan media. Perlu peningkatan publikasi internasional.

3.21 Standar Produk & Jasa PkM (PKM-PRD)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 92/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Produk & Jasa PkM |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: HKI/TTG 93,80% (meningkat/tahun). Produk PkM diadopsi masyarakat. TTG masih perlu peningkatan dari 20% (2023).

3.22 Standar Diseminasi PkM (PKM-DSM)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 91/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Diseminasi PkM |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Sosialisasi dan pelatihan PkM 100%. Diseminasi melalui seminar dan media. Perlu peningkatan forum diseminasi tingkat nasional.

3.23 Standar Kolaborasi PkM (PKM-KLB)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 89/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 4 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Kolaborasi PkM |
| Penanggung Jawab (PIC) | LPPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Proporsi skema PkM 95,60%. Jumlah kegiatan PkM progresif 94,20%. Kerjasama dengan mitra luar perlu peningkatan.

3.24 Standar Sumber Daya Manusia (SDM)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 89/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 6 temuan / 4 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Penyelesaian 4 PTK pada standar Standar Sumber Daya Manusia |
| Penanggung Jawab (PIC) | BAKU |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | 0 PTK outstanding pada laporan RTL berikutnya |

Catatan AMI: Total SDM 93 orang. Sertifikasi pendidik 94,60% (BELUM TERCAPAI, target 100%). Dosen Lektor+ 78,40%. Tendik S2 96,40% (BELUM TERCAPAI). Realisasi anggaran SDM 88,70%. 16/18 indikator Tercapai, 2 Belum...

3.25 Standar Keuangan, Sarana, Prasarana (KSP)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 95/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 3 temuan / 2 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 3 temuan pada standar Standar Keuangan, Sarana, Prasarana |
| Penanggung Jawab (PIC) | BAKU / BAU / SPI |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Keuangan: realisasi pendapatan 95,20%, belanja operasional 94,80%, kemahasiswaan 95,60%, penelitian 96,10%. Sarana: 95,20% baik (dari 83%). Prasarana: 95,80% baik (dari 84%). Target pendapatan Rp28.40...

3.26 Standar Kerjasama (KJS)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 80/100 |
| Status | BS (Belum mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 8 temuan / 5 PTK |
| Prioritas | TINGGI |
| Rencana Tindak Lanjut | Perbaikan capaian standar Standar Kerjasama agar mencapai skor ≥ 75 |
| Penanggung Jawab (PIC) | BAU |
| Target Waktu | 3 bulan |
| Indikator Capaian | Skor AMI periode berikutnya ≥ 75 |

Catatan AMI: Tidak ada AMI khusus Kerjasama. Data dari AMI MBKM: kerjasama mitra 92,40%. MoU/MoA aktif namun implementasi perlu peningkatan. Perlu AMI khusus untuk Kerjasama.

3.27 Standar MBKM (MBKM)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 96/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 2 temuan / 1 PTK |
| Prioritas | RENDAH |
| Rencana Tindak Lanjut | Pertahankan capaian standar Standar MBKM (skor 96) |
| Penanggung Jawab (PIC) | UPPS |
| Target Waktu | Berkelanjutan |
| Indikator Capaian | Skor AMI periode berikutnya ≥ 96 |

Catatan AMI: Dokumen Standar MBKM 100. Buku Panduan MBKM 100. Pemetaan Mitra 94,20. Kerjasama mitra 92,40. Rata-rata capaian 95,50 (Sangat Baik). Rekognisi & konversi nilai 96,90. SKPI 95,40. Semua indikator Sanga...

3.28 Standar Luaran & Capaian Tridharma (LCT)

| Aspek | Keterangan |
| --- | --- |
| Skor AMI | 88/100 |
| Status | MS (Mencapai Standar) |
| Temuan / PTK | 4 temuan / 3 PTK |
| Prioritas | SEDANG |
| Rencana Tindak Lanjut | Tindak lanjut 4 temuan pada standar Standar Luaran & Capaian Tridharma |
| Penanggung Jawab (PIC) | PPM |
| Target Waktu | 2 bulan |
| Indikator Capaian | Penurunan temuan ≥ 50% pada periode berikutnya |

Catatan AMI: Lulusan terserap 86,50%. IPK 3,48. Publikasi penelitian 95,60%. Publikasi PkM 94,50%. HKI penelitian 93,40%. HKI/TTG PkM 93,80%. Berdasarkan AMI Pendidikan, Penelitian, dan PkM.

BAB IV
DOKUMENTASI PELAKSANAAN RTL

4.1 Foto Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut

Berikut dokumentasi pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) periode GENAP TA 2024/2025:

[ FOTO BUKTI PELAKSANAAN RTL GENAP - 1 ] Tempel foto bukti rapat di sini

Foto 1: Rapat koordinasi pelaksanaan RTL GENAP

[ FOTO BUKTI PELAKSANAAN RTL GENAP - 2 ] Tempel foto bukti rapat di sini

Foto 2: Pelaksanaan tindak lanjut oleh unit kerja

[ FOTO KEGIATAN TINDAK LANJUT GENAP ] Tempel foto bukti rapat di sini

Foto 3: Dokumentasi kegiatan tindak lanjut (pelatihan/workshop/koordinasi)

[ FOTO BERITA ACARA RTL GENAP ] Tempel foto bukti rapat di sini

Foto 4: Berita acara pelaksanaan RTL

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI RTL

5.1 Mekanisme Monitoring

Monitoring pelaksanaan RTL dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) dengan mekanisme sebagai berikut:

Laporan progres RTL dari setiap PIC disampaikan ke PPM setiap bulan.

PPM mengkompilasi laporan progres dan menyampaikan ke Wakil Rektor I setiap 2 bulan.

Evaluasi akhir pelaksanaan RTL dilakukan dalam RTM periode berikutnya.

5.2 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan RTL diukur berdasarkan indikator berikut:

Persentase PTK yang diselesaikan ≥ 90% pada akhir periode RTL.

Kenaikan skor AMI pada standar yang menjadi prioritas.

Penurunan jumlah temuan pada periode AMI berikutnya.

Tersedianya bukti dokumen pelaksanaan tindak lanjut.

Tulungagung, 15 September 2025

| Penyusun RTL | Mengetahui | Menyetujui |
| --- | --- | --- |
| Dra. Dwi Iriani Margayaningsih, M.AP | Dr. Anang Sugeng C., S.AP., M.Si. | Dr. Muharsono, M.Si. |